灵源街道大规模人群核酸筛查检测工作方案

为有效应对本地区可能发生的新冠肺炎疫情防控所需要的大规模人群核酸筛查检测工作，根据福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组《局部疫情下大规模人群核酸筛查检测工作导则》、《泉州市应对秋冬季新型冠状病毒肺炎疫情大规模人群核酸筛查检测工作方案》（泉防控指办〔2020〕130号）和《泉州市大规模人群核酸检测组织实施方案的通知》（泉防控指办〔2020〕151号）以及《晋江市大规模人群核酸筛查检测工作方案（修订版）的通知》（晋冠防控办〔2020〕301号）等文件要求，结合我街道实际，特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央、国务院、省委省政府、泉州市委市政府、晋江市委市政府工作部署要求，坚持“市级统筹、属地负责、部门联动、条块结合”原则，筑牢底线思维，严格落实“四早”要求，按照平战结合、逐级报告、分级分类、科学研判、网格管理、全员动员、机动支援、规范检测、科学高效有序的工作要求组织开展大规模人群核酸检测，及时快速控制疫情。

二、工作目标

全街道统筹，接受上级调剂，确保1天内完成全街道范围内的大规模人群核酸检测任务，保障人民群众身体健康和生命安全。

三、组织管理

街道防控指挥部统一组织、指挥、协调我街道大规模人群核酸筛查检测工作。成立工作专班具体负责大规模人群核酸筛查检测工作（详见附件1）。

各社区在街道防控指挥部的统一指挥下，落实属地责任，组建工作专班，全面负责辖区大规模人群核酸筛查检测工作。

四、工作内容

（一）前期准备

1.制定工作方案。街道防控指挥部组织辖区社区卫生服务中心、公安、教育等部门，结合本街道实际，按辖区1天内完成全人群采样工作要求，制定核酸检测工作方案预案。各社区、直属有关单位要结合本社区实际情况和单位职责制定大规模人群核酸筛查检测工作方案预案。

2.组建队伍。各社区成立由社区主干负总责的工作专班，具体负责本辖区的全员核酸采样组织工作。以社区为基础划分责任工作网格，社区干部任网格长，按“1+2+N”标准配备工作人员，即每个网格至少配备1名联络员、1名信息登记员（附件4）；网格管理实行工作人员挂钩联系制度，原则上每个网格工作人员挂钩联系200-300人。发展服务中心督促规模以上企业（2000人以上）、教委办督促寄宿学校参照村级划分网格，可以车间、楼栋、部门、班级等划分工作网格。其他街道直属单位和社会机构要成立工作组，具体负责本单位人员核酸采样组织工作。团工委要组织志愿者队伍，随时参与核酸采样工作。

3.摸清采样对象底数。各社区、规模企业结合人口普查，建立采样对象信息台账（附件2、3），全员登记，确保做到不漏一人，并实行动态管理，定期报送街道疫情防控指挥部；村级网格工作人员要掌握挂钩联系对象动态和联系方式，及时更新台账，确保收到指令后能迅速组织挂钩联系对象全员按时到指定的采样点进行核酸采样。街道直属单位和社会机构要建立本单位人员全员（含住在单位、学校家属等）信息台账，每月1、15日报送所在社区。同时要建立因行动不便等需要入户采样对象花名册。

4.采样点准备。①预设采样点：各社区要根据人口、区域空间布局等因素，合理设置采样点（至少一个采样点），原则上每个采样点配置1-3支采样队（每支采样队日采样能力约1800人次）。预先按规定规划功能区位置，备齐采样所需的帐篷、照明、通信等物资设备和标识（见附件5），划定采样点警戒管理范围，设置单向流动通道，确保采样对象单向流动。②组建工作专班：采样点组建工作专班，负责该采样点现场工作，主要承担采样点分区设置、物资保障、秩序维护、信息登记、现场组织、终末消毒等工作。工作专班按“1+8+N”配备工作人员，即1名党政领导（干部）总负责，至少配备1名民警、1名联络员、1名信息登记员、1名网络管理员、1名志愿者、1名消毒人员、2名引导员，每增加一个采样组需增加2名引导员（附件6）。③制定工作规范。各采样点根据场所面积、设置条件和服务范围综合评估，制定采样点工作规范，明确人员责任分工、采样组设置、采样流程、突发事件应急处理和后勤保障工作，确保收到指令后2小时内启动，并做好24小时连续作战的各项准备。灵源街道社区卫生服务中心负责指导街道辖区内各采样点设置、采样流程制定和采样点物资储备。

5.采样能力准备。灵源街道社卫生服务中心负责协调上级卫健部门组建核酸采样队伍，负责辖区采样任务。实行挂钩采样机制，指定专人负责灵源街道辖区内39个采样点的核酸采样协调工作。当采样力量不足，由安海医院医共体统筹安排采样队支援，超过医共体能力的报请市卫键局统筹安排。

6.物资保障。①各社区要全面负责辖区采样点物资、水、电、通信、环境卫生等各项后勤保障工作。移动、联通、电信、邮政等通信部门要建立挂钩联系制度，指定专人负责各采样点网络运行保障。②灵源街道社卫生服务中心要按不少于满负荷7天的量储备好采样队伍所需医疗物资。③灵源街道社卫生服务中心调派专人专车运送标本，并在运输过程中保证标本始终置于低温保存；要提前准备好标本转运车辆和人员，并接受指挥部统一调度，必要时交通组需配合做好核酸检测交通运输保障。④后勤保障组统筹做好全街道后勤保障工作。

（二）启动应急响应

7.启动指挥体系。街道防控指挥部统一协调、指导各社区做好大规模人群核酸筛查检测工作，接到市防控指挥部的指令立即启动相应应急响应措施（响应情景见附件8）。

8.划定风险等级区域。根据市防控指挥部风险区域划定，依法依规采取交通管制，高中风险地区人员原则上不出行；低风险地区人员坚持“非必要不离村”，确需离开的须持7日内阴性核酸检测证明出行，坚决做好外防输出，避免疫情向外扩散。

9.制定采样计划。接市防控指挥部指令后，各社区立即启动大规模核酸筛查工作，根据市防控指挥部划定的检测区域和疫情风险等级，按照涉疫地人员、14天内到过涉疫地人员、高风险地区人员、中风险地区人员、重点人群、低风险地区人员顺序进行圈层（见附件9），按由内向外分类分层开展采样的顺序制定采样计划。

10.组织发动。接市防控指挥部指令后，立即向社会公布采样时间、地点和联系方式等信息，启动相应的采样点，各采样点工作专班第一时间到位，按预先规划在2小时内完成采样点设置，结合现场和采样任务设置采样组，按人员单向流动，间隔1米的标准设置队列警戒线。需要核酸筛查检测的区域立即以网格为单位，按照采样对象人员名册落实“敲门行动”逐户分发采样通知书，并通过广播、微信、短信等形式发动辖区所有人员按规定的时间点前往相应采样点采样。灵源街道社卫生服务中心统筹全街道采样队伍，根据采样任务就近调派足够的采样队伍执行采样任务，必要时提请上级支援。

11.现场采样。所有采样对象均需佩戴口罩，持有效证件（身份证），按间隔1米有序列队，逐一测量体温、查验健康码，绿码且体温正常者进入登记程序。发热病人及时转移至隔离帐篷，转运至定点医院发热门诊，非绿码体温正常对象及时了解旅居史，无异常的进入登记程序，单管采样。

采样对象分组排队等待采样。严格按网格点风险等级执行人员与采样试管绑定比例（低风险地区可按照10:1、中风险地区可按照5:1的方式进行混样检测，高风险地区及重点人群要按照1:1的方式进行单样检测）。采样人员核对信息无误后严格按采样规范进行采样。灵源街道社卫生服务中心根据需入户采样人数组织足够的移动采样队伍，入户开展采样。网格工作人员核查采样对象的采样情况，组织相关采样对象及时到场采样，确保应采尽采。

12.标本送检。当采样任务完成或采样任务结转时，采样队向市防控指挥部申请调度转运车辆，由专人转送至实验室。24小时内检测的标本可置于4℃保存。24小时内无法检测的标本应当置于-70℃或以下温度保存。如无-70℃保存条件，则于-20℃暂存。需要长途运输的标本，可采用干冰等制冷方式进行保存；应避免标本反复冻融。采样现场医疗垃圾由采样队伍带回后统一处理。交通组负责核酸检测交通运输保障。

13.信息报送。启动大规模核酸筛查检测期间，各社区要及时汇总各采样点应采人数、已采样人数，每日17时前报送街道防控指挥部（报送途径届时另行通知）。

14.应急处置。街道接到阳性结果报告后，立即指令对象所在社区第一时间对阳性对象采取必要的隔离防护措施，立即通知市120急救指挥中心安排转运至集中隔离点。由市疾控中心按要求做好复采复检工作；同时，配合市疾控中心做好相关消杀工作。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各社区、各部门、直属有关单位要深刻认识疫情防控工作中核酸检测的重要性，在街道防控指挥部统一领导指挥下，全力做好应对可能出现的大规模人群核酸筛查准备工作，结合实际，制定本辖区本单位大规模核酸筛查检测工作方案预案；制定采样点采样工作规范（细则）；发生疫情时，组织辖区力量，按各级防控指挥部要求，迅速有序组织辖区内需要检测的人员做好核酸检测，确保检测工作快速流畅，必要时请求街道防控指挥部统筹资源支援。

（二）加强后勤保障。各社区要提前摸排辖区大规模人群核酸筛查检测所需物资的种类和数量，备齐相关物资，并做好辖区采样工作的后勤保障。灵源街道社区卫生服务中心要督促各采样队伍按要求备齐相关物资。街道防控指挥部后勤保障组要提前摸排全街道防疫物资储备，评估大规模核酸筛查检测的物资需求，建立全街道物资储备库，应急时统筹防疫物资。

（三）加强培训演练。街道防控指挥部将组织所有相关人工作人员进行培训，各社区、各部门、直属有关单位也要组织所有相关工作人员进行培训，开展演练活动，确保出现紧急状态时能有效快速处置。

（四）加强宣传引导。要加强新冠肺炎防控知识的科普宣传工作，做好辖区内群众的宣传动员和引导工作，根据上级指令有序组织群众分片区进行核酸采样工作。

（五）加强督导检查。联合督查组要组织对大规模人群核酸检测工作开展情况进行督导检查，督促各相关单位按方案要求落实各项准备工作，对工作落实不到位、推诿扯皮的坚决依法依规进行处置。

（六）加强信息报送。各社区要制定大规模人群核酸筛查检测工作方案、组建村级工作专班、预设采样点，并将工作方案、工作专班以及采样点工作专班（姓名、职务、联系电话）（附件4、6）、采样点设置情况（附件12）报送街道防控办。并将辖区所有人员信息纳入采样对象管理，建立采样对象信息台账，动态管理，定期报街道防控办，《晋江市大规模人群核酸筛查检测对象花名册》（附件2）、《晋江市大规模人群核酸筛查检测对象统计表》（附件3）于每月1日和15日填报。

附件：1.灵源街道大规模人群核酸筛查检测工作专班

2.晋江市大规模人群核酸筛查检测对象花名册

3.晋江市大规模人群核酸筛查检测对象统计表

4.灵源街道    社区大规模人群核酸筛查检测工作专班

5.采样点设置规范（参考）

6.灵源街道    社区大规模人群核酸筛查检测采样点工作专班

7.灵源街道大规模人群核酸采样挂钩联系表

8.大规模核酸筛查检测情景设置情况

9.检测人群圈层划分标准（参考）

10.大规模人群核酸筛查检测指挥架构图

11.大规模人群核酸筛查检测操作流程图

12.灵源街道大规模人群核酸筛查检测采样点信息表

13.灵源街道大规模人群核酸筛查检测任务分解表

附件1

灵源街道大规模人群核酸筛查检测工作专班

组  长：陈高攀（党工委副书记、办事处主任）

副组长：蔡崇伟（党工委委员、武装部部长、山后点下点领导）

杨  彬（党工委组织委员、林口点下点领导）

柯志力（办事处副主任、灵水点下点领导）

叶明阳（办事处副主任、英塘点下点领导）

许天苔（办事处副主任、山后点下点领导）

李其旦（企业党委专职副书记、英塘点下点领导）

成  员：杨锦锋（卫计办主任）

谢加欣（社区卫生服务中心主任）

林若飞（林口点点长）

吴栋梁（英塘点点长）

朱金潮（灵水点点长）

朱  琦（大山后点点长）

各社区驻社区干部、社区两委

下设综合协调组和四个挂钩联络组，成员名单如下：

一、综合协调组

主要职责：负责工作方案制定、相关业务培训和物资准备，积极对接上级和第三方，组织对各社区、各工作点大规模人群核酸检测工作督导。应急时综合协调全街道大规模人群核酸检测各项工作，及时收集各挂钩联络组采样相关数据。

1.杨锦锋及防控办工作人员主要负责协调大规模人群核酸检测相关工作。

2.谢加欣及社区卫生服务中心工作人员主要负责大规模人群核酸检测采样工作。

二、挂钩联络组

主要职责：督促各社区制定工作方案，成立工作专班，规范设置采样点，备齐采样点物资，建立大规模核酸检测对象管理台账并及时滚动，开展采样演练。应急时合理调配采样队伍，

联系核酸检测机构，汇总拟采样对象信息，并安排各社区有序组织采样工作，及时报送采样数据。

1.林口点：由杨彬任组长，驻林口点工作人员任成员，挂

钩联络林口社区、张前社区。

2.英塘点：一组由叶明阳任组长，驻英塘社区工作人员任成员，挂钩联络英塘社区；二组由李其旦任组长，驻林格社区、小浯塘工作人员任成员，挂钩联络林格社区、小浯塘社区。

3.灵水点：由柯志力任组长，驻灵水点工作人员任成员，挂钩联络灵水社区、曾林社区。

4.山后点：一组由蔡崇伟任组长，驻大山后工作人员任成员，挂钩联络大山后社区；二组由许天苔任组长，驻大布林社区、小布林社区工作人员任成员，挂钩联络大布林社区、小布林社区。

附件2

晋江市大规模人群核酸筛查检测对象花名册

单位：                                             填表人：                                     联系电话：

| 序号 | 街道（街道） | 社区 | 网格 | 挂钩联络员 | 受检对象姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 试管码 | 是否需要上门采样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.该表请用EXCEL表格报送；

2.上门采样对象指行动不便的老人、孕产妇、残疾人等特殊人群；

3.流浪汉等无法核实身份信息的可用流浪汉1、流浪汉2表示；

4.未取名的新生儿用母亲姓名+之子（女）。

附件3

晋江市大规模人群核酸筛查检测对象统计表

填表人：                   联系电话：

| 序号 | 社区、园区 | 采样点 | 服务人数（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

备注：台账请用EXCEL表格报送。

附件4

灵源街道      社区大规模人群核酸筛查检测工作专班（1+2+N）

| 村（社区、园区） | 总负责人 | 总信息登记员 | 网格名称 | 联络员 | 信息登记员 | 志愿者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一网格 | 姓名： 电话： 挂钩联系： | 姓名： 电话： 挂钩联系： | 姓名： 电话： 挂钩联系： |  |
|  |  |  | 第二网格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第三网格 |  |  |  |  |

说明：以实际网格数填报，可适当增加工作人员

附件5

采样点设置规范（参考）

一、采样点的选定及设置

采集地点应选择在空旷、通风良好的场地，根据原有场地条件，划分为测温区、登记区、等候区、采集区、缓冲区、采集辅助区和临时隔离区、医废暂存区（处置），有效分散待检人员密度；应当设置急救设备备用。

1.测温区：对所有采集对象（戴口罩）开展测温+验码，对体温异常对象登记，并转职临时隔离区。如场地小可和登记区合并设置。

2.登记区：应配置帐篷、桌椅、笔记本电脑（可无线上网）、有线电源、寄放检测试管数码条的透明塑料箱（至少30厘米*50厘米）和身份证读卡器等，安排一名人员负责受检人员信息的录入、核对，按10（5）人一组统一编写、张贴检测试管数码条。

3.等候区：应设置单向通道、地标箭头清晰，张贴一米线标识，配置至少10张座椅，10人或5人一组，按一米间隔排列等候采样，等候人员均要佩戴好口罩。空间较小的可以在登记区分组后再进入。

4.信息核对区：复核采样对象信息和分组。空间较小的可在等候区完成复核。

5.采集区：应根据气候条件，配备帐篷、冷/暖风扇、桌椅（至少2套），医疗废弃桶（含盖）等，保证医护人员在相对舒适环境下工作。

6.缓冲区：设置在采集区后面区域，可供采样工作人员更换个人防护装备和存放采样试剂、耗材等物资。配备医疗废物桶（含盖）、消毒液等。

7.采集辅助区：设置在缓冲区后面区域，空间应当相对密闭，可采用集装箱式，配备电源、桌椅、饮水机等设施，用于采集人员更衣、备餐、值班等。用于采集人员放置个人物品、备餐、值班等

8.临时隔离区：在采样点周边设置独立场所，用于暂时隔离在采集过程中发现的疑似患者或高危人群，配置医用外科口罩、一次性隔离衣、终末消毒设施。

9.医废暂存处（处置区）：在采样点周边划定区域作为医疗废物暂存场所，标识明显，设置警戒线，配置医疗废物桶（含盖）。

10.采样点设置示意图：

入口

测温区

登记区

等候区

临时

隔离区

采样区

处置区

缓冲区

出口

信息核对区

采集辅助区

| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵源街道 社区大规模人群核酸筛查采样点工作专班（1+8+N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区 | 领导（干部）1人 | 民警1人 | 联络员1人 | 信息登记员1人 | 网络管理员1人 | 志愿者1人 | 消毒人员1人 | 引导员2人 | 引导员2人 | 每增加一个采样组需增加2名引导员 |
|  | 姓名： 联系电话： | 姓名： 联系电话： | 姓名： 联系电话： | 姓名： 联系电话： | 姓名： 联系电话： | 姓名： 联系电话： | 姓名： 联系电话： | 姓名： 联系电话： | 姓名： 联系电话： |  |
| 说明：1、由工作点点长负总责； 2、民警负责维持采样点采样秩序，可适当配备1-2名联防队员或志愿者共同维持； 3、联络员，负责联系辖区各网格长各网格核酸采样组织情况，可配1-2名志愿者配合； 4、信息登记员主要负责登记区工作，对检测对象进行信息登记，可配1-2名志愿者配合； 5、网络管理员负责保障采样点网络正常运行； 6、消毒人员负责采样点的环境卫生消毒工作； 7、引导员，负责引导采样对象有序排队、等待采样； 8、志愿者，配合相关人员的工作安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

晋江市大规模人群核酸采样挂钩联系表

| 街道（街道）、开发区、出口加工区 | 挂钩采样单位及联系人 | 挂钩采样医共体及联络人 | 挂钩实验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵源街道 | 灵源街道社区卫生服务中心 王苇东13505901119 | 安海医院 洪朝加 13860758785 | 安海医院 张勤敏 13599172407 |

附件8

大规模核酸筛查检测情景设置情况

出现新冠肺炎疫情传播暴发，新发病例、疑似病例持续上升的情景后，按照“科学防治、精准施策”原则，坚持“属地为主、区域协作、部门联动和分级响应”，组织核酸筛查检测分区域、分级别、差异化应急响应，并根据实际情况及时评估、动态调整，分别采取以下情形的应对工作：

一、情景一：单个社区

原则上由灵源街道社区卫生服务中心的采样队负责采样；调集医共体内的生物安全转运车辆（救护车）转运标本；医共体内的核酸检测实验室负责检测；1日内完成采样、转运、检测工作，24小时内报告结果。

组织领导方面：街道防控指挥部指挥核酸采样工作，各社区、印刷基地组织被采样人员到指定采样点采样；市卫健局指导辖区内的基层医疗卫生单位组织采样工作，必要时调配同一医共体内的其他采样队协助采样。

二、情景二：同一街道多个社区

原则上由灵源街道社区卫生服务中心的采样队及同一医共体内的其他采样队共同负责采样；调集医共体内的生物安全转运车辆（救护车）转运标本；医共体内的核酸检测实验室负责检测；1日内完成采样、转运、检测工作，24小时内报告结果。

组织领导方面：街道防控指挥部指挥核酸采样工作，各社区组织被采样人员到指定采样点采样；市卫健局指导相关医疗卫生单位组织采样工作，必要时调配跨医共体的其他采样队协助采样，调配其他核酸检验实验室参与检测。

三、情景三：单个街道全人群

同一医共体内的采样队共同负责采样；调集医共体内的以及其他医共体的部分生物安全转运车辆（救护车）转运标本；全市的核酸检测实验室共同负责检测；1日内完成采样、转运、检测工作，24小时内报告结果。

组织领导方面：街道防控指挥部指挥核酸采样工作，各社区组织被采样人员到指定采样点采样；市防控指挥部组建专班指导街道组织被采样人员有序进行采样，指导相关医疗卫生单位组织采样工作，必要时调配跨医共体的其他采样队协助采样，合理调配其他核酸检验实验室参与检测，必要时组织第三方检测机构参与检测。

附件9

检测人群圈层划分标准（参考）

市防控指挥部根据不同区域的风险等级，准确判定重点人群、普通人群等圈层，按照涉疫地人员、14天内到过涉疫地人员、高风险地区人员、中风险地区人员、重点人群、低风险地区人员等，逐步扩大检测范围。

第一圈层：确诊病例、无症状感染者的密切接触者、密接的密接以及有共同暴露史人群，对与聚集性疫情暴发区域相关人员以及出现病例的重点行业、重点机构、重点场所人员。

第二圈层：报告疫情小区人员，区域内快递员、出租车司机、公交车司机等流动人员。

第三圈层：疫情发生地周边小区人员。

第四圈层：高中风险地区人员，包括区内养老院、福利院、精神病院、监所、寺庙宗教及民间信仰等特殊场所。

第五圈层：重点地区入晋人员（含中、高风险地区入晋人员）；发热门诊患者；入（住）院患者及陪护人员；医疗机构工作人员；学校（托幼机构）教职员工；集中隔离医学观察场所工作人员；监所工作人员；社会福利养老机构工作人员；寺庙宗教及民间信仰场所工作人员；口岸检疫和边防检查人员；公共场所服务人员（包括农贸市场、冷藏库房、远洋渔船、运输车船等相关从业人员，可能接触检测阳性物品和环境的人员）；窗口岗位人员；围绕机场、港口、运输、仓储、冷链加工、市场、零售等进口食品一条线的相关从业人员；疫情处置相关工作人员和公安干警。

第六圈层：逐步扩大低风险地区人员核酸检测。

附件10

大规模人群核酸筛查检测指挥架构图

市防控指挥部

（工作专班）

指挥   指导

街道防控指挥部

（工作专班）

指挥        指导

采样点工作专班

社区工作专班

网格管理组

设置采样点，备齐物资，按要求启动采样点

现场组织、引导、信息核实、登记等

建立检测对象台账，并实时动态管理

组织检测对象分组全员到位采样

开展“敲门行动”入户宣传

附件11

大规模人群核酸筛查检测操作流程图

市防控指挥部

发出   指令

管控

组织

采样

阴性

阳性复检

阴性  解除

管控

复采  复检

阳性

阴性  反馈

标本

送检

挂钩

支援

街道防控指挥部

启动响应

全市采样队

医共体采样队

辖区采样队

核酸检测实验室

集中隔离点

市防控指挥部

泉州疾控

疾控中心

（单人单管）

采样点

阳性

附件12

大规模人群核酸筛查检测采样点信息表

单位： 灵源街道办事处          联系人：杨锦锋         联系电话： 15859493333

| 序号 | 镇别 | 村（居） | 集中采样点（详细地址） | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵源街道 | 镇级 | 灵源街道紫林广场 | 杨锦锋 | 15859493333 |
| 2 | 灵源街道 | 大布林社区 | 大布林社区麒山路110号（居委会） | 李长庆 | 13506055558 |
| 3 | 灵源街道 | 大山后社区 | 大山后社区毓英路1号（旧小学） | 王文艺 | 13376962938 |
| 4 | 灵源街道 | 小布林社区 | 小布林社区恒泰路64号（居委会门口） | 王天胎 | 15396552978 |
| 5 | 灵源街道 | 灵水社区 | 灵水下塘西路80号（灵水中心小学操场） | 吴明忠 | 13905059313 |
| 6 | 灵源街道 | 灵水社区 | 灵水灵源北路22号（灵水中学操场） | 吴明筑 | 13960494999 |
| 7 | 灵源街道 | 灵水社区 | 晋江市世纪大道南段2251号（灵秀家园大门口） | 吴我省 | 13905059313 |
| 8 | 灵源街道 | 曾林社区 | 曾林昌盛路184号居委会门口 | 吴丽秀 | 13615953377 |
| 9 | 灵源街道 | 林口社区 | 林口华林北路300号林口社区居委会 | 吴佳毅 | 13636995997 |
| 10 | 灵源街道 | 林口社区 | 林口华林中路789号社区老人活动中心 | 柯千海 | 13799500752 |
| 11 | 灵源街道 | 英塘社区 | 英塘社区承启路2号（翁氏祠堂） | 翁振川 | 18359596292 |
| 12 | 灵源街道 | 林格社区 | 林格社区吉贤路259号（林格社区文体活动中心） | 杨文质 | 13860751444 |
| 13 | 灵源街道 | 小浯塘社区 | 小浯塘社区锦山路51号（群峰小学） | 李元色 | 13506052511 |
| 14 | 灵源街道 | 张前社区 | 张前社区奔富路107号 （张前社区居委会） | 张玉柱 | 13506958342 |

备注：1.该表用EXCEL表格填报。2.采样点地址要逐级填写至门牌号。XX街道（街道）XX社区XX自然村XX路XX号

附件13

灵源街道大规模人群核酸筛查检测任务分解表

| 序号 | 单 位 | 主要工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各社区、工作点 | 1、主体责任，全面负责辖区大规模人群核酸筛查检测工作。 |
|  |  | 2、制定辖区大规模人群核酸筛查检测工作方案（15万人次内1天采完，30万人次2天内采完）。 |
|  |  | 3、组建街道、村两级工作专班。 |
|  |  | 4、参照网格管理划分片区，登记网格内所有人员信息，建立采样对象台账，定期滚动（全员登记，不漏一人）。 |
|  |  | 5、按1-2天完成辖区采样任务要求，科学设置采样点，配齐采样点物资，组建采样点工作专班，明确人员分工，制定采样点工作规范，确保2小时内启动采样工作。 |
|  |  | 6、全面负责辖区采样点物资、水、电、通信、环境卫生等各项后勤保障工作。 |
|  |  | 7、应急时启动采样点，并组织各采样点有序开展采样工作。 |
|  |  | 8、根据市防控指挥部划定风险等级范围，制定采样计划，并组织实施，确保在1-2天内完成辖区全人群核酸检测工作。 |
|  |  | 9、开展“敲门行动”，组织所有采样对象有序分组到采样点进行采样，并做好采样现场的组织工作。 |
|  |  | 10、12月16日前将辖区所有人员信息登记造册报送街道防控办，以后每月2、16日前报送。 |
|  |  | 11、做好大规模人群核酸检测期间辖区的社会物资和管控区域群众的生活物资保障。 |
| 2 | 防控办 | 1、提升检测能力，制定实验室检测应急预案。 |
|  |  | 2、组建核酸采样队伍，规范培训，启动大规模人群核酸检测时统筹采样队伍配合各社区开展采样工作。 |
|  |  | 3、根据大规模核酸采样范围和采样、检测、转运能力综合评估，向指挥部提出采样计划，明确采样任务和采样范围建议。 |
| 3 | 团工委 | 组建志愿者队伍，开展培训，根据采样工作需要，选派志愿者支援社区和采样点工作。 |
| 4 | 派出所 | 对划定风险等级区域实行人员管控，负责核酸采样点的现场治安维稳，依法查处不实不良信息，保障核酸标本转运安全 |
| 5 | 党政办 | 1、储备具有驾驶120急救车辆资质的司机，必要时协助驾驶转运车辆。 |
|  |  | 2、做好采样人员、相关物资的运输保障。 |
|  |  | 3、制定应急预案，做好大规模人群核酸检测所需车辆的调度。 |
|  |  | 4、督促交通运输行业从业人员就近检测。 |
| 6 | 教育办 | 督促寄宿学校建立全人员（含家属）信息台账，预设学校核酸采样点，组织落实住宿学生封闭管理并组织检测。 |
| 7 | 宣统办 | 负责组织宗教场所工作人员就近检测。 |
| 8 | 财政所 | 做好大规模核酸筛查检测工作财政保障。 |
| 9 | 各直属单位 | 建立本单位人员信息台账，每月1、15日报送所在社区，应急响应时，组织本单位人员配合社区管理和核酸检测工作。 |
|  |  | 根据各单位职能做好各项工作。 |
| 10 | 医疗救治组 | 1、牵头组织防控技术专家组、公安、交通、工信等部门会商，提出风险等级区域范围、应对策略，提出核酸筛查范围。 |
|  |  | 2、提供心理安抚、心理疏导、危机干预等服务支持，缓解患者焦虑情绪。 |
|  |  | 3、指导采样点规范设置。 |
| 11 | 联防联控组 | 1、对筛查阳性对象进行集中医学隔离。 |
|  |  | 2、按风险等级落实管控措施。 |
| 12 | 舆情宣传组 | 1、举办新闻发布会，重点发布新增病例及流行病学调查、核酸检查人数和结果、保供稳价、防疫政策、科普知识等重要信息。 |
|  |  | 2、开展舆情监测与研判，解疑释惑，主动回应涉疫热点问题，正确引导社会舆情定期向社会公布核酸检查人数和检查情况。 |
| 13 | 联合督查组 | 开展督导检查，督促各社区按方案要求落实各项工作。 |
| 14 | 后勤保障组 | 1、统筹做好大规模人群核酸检测期间的社会物资和管控区域群众的生活物资保障，落实核酸检测财政经费保障，协调解决医疗应急物资保障。 2、摸清全市物资储备和需求，提前备足大规模核酸筛查检测所需物资，必要时统筹全街道资源保障核酸采样工作。 |
| 15 | 其他工作组 | 各司其职，做好各项防控工作。 |